**এ্যাড্ভেন্টিষ্ট ডেভেল্পমেন্ট এন্ড রিলিফ এজেন্সি (এ্যাড্{রা) বাংলাদেশ প্রকল্পের নামঃ Community Empowerment Project: Phase-2 (CEP) ৬ গন্ডা মোড়, খেলারমাঠ, পূর্বদাপুনিয়া, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।**

**জেলা এনজিও সমন্বয় সভার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**মাসের নাম : নভেম্বর-২০২৪ খ্রিঃ**

 **ছক - ০১**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ময়মনসিংহ জেলার প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রকল্পের বরাদ্দ (ময়মনসিংহ জেলার) | চলতি মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থ | অর্থের উৎস | প্রকল্প এলাকা | উপকারভোগীর সংখ্যা | ‍SDG এর কোন গোলকে Enhance করে | Smart Bangladesh এর কোন Component Enhance করে | প্রকল্পের কার্যক্রম (১০০ শব্দের মধ্যে) |
| উপজেলা | ইউনিয়ন | গ্রাম |
| *১* | *২* | *৩* | *৪* | *৫* | *৬* | *৭* | *৮* | *৯* | *১০* |
| Community Empowerment Project (CEP) Phase-II  | ২০২২-২০২৬ খ্রিঃ | ৬৫,৮৬০,৮৪৬.০০ টাকা (পাঁচ বছরের বরাদ্দ) এবং ১,২১,৫৩,৯০২.৫৪ টাকা চলতি বছরের বরাদ্দ  | ১,৩৭,৬৮৩৭.৮৮ টাকা | বৈদেশিক (এ্যাড্ রা সুইডেন) | গৌরীপুর | এই উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নে কার্যক্রম রয়েছে যথাঃ১।মইলাকান্দা ইউনিয়ন,২। গৌরীপুর ইউনিয়ন,৩। অচিন্তপুর ইউনিয়ন,৪। মাওহা ইউনিয়ন,৫। সহনাটি ইউনিয়ন  পরিষদ, ৬। বোকাইনগর ইউনিয়ন পরিষদ,৭। রামগোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদ,৮।ডৌহাখলা ইউনিয়ন | মোট ৪৭ টি গ্রামে কার্যক্রম চলমান | মোট মহলিা= ২,৫০০ জন মোট পুরুষ= ১,৭৫০ জন প্রত্যক্ষ = ৪,২৫০ জনপরোক্ষ= ৮,৩৫৪ জন |  |  |  |
| ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম | চলমান | *১,৪৯০০০০০.০০* | *৩৫৯৬০৭.০০* | ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম পরিচালনা | ২ | *০৯* | *৪৭* | *১২০৪* |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমকি নং** | **প্রকল্পের কার্যক্রম (১০০ শব্দের মধ্যে)** | **‍SDG এর কোন গোলকে Enhance করে** | **Smart Bangladesh এর কোন Component Enhance করে** |
| ***৮*** | ***৯*** | ***১০*** |
| ১। | মহিলা উন্নয়ন দল, সমিতি এবং ফেডারেশন সদস্যদের সহিত বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা। | GOAL 5: Gender EqualityGOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Economy |
| ২। | মাঠ পর্যায়ে জলবায়ু স্মার্ট গবেষণা বা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন। | GOAL 2: Zero Hunger | Smart Government, Society |
| ৩। | সাপ্তাহিক/পাক্ষিক মিটিংয়ের আয়োজন করা | GOAL 5: Gender EqualityGOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Economy |
| ৪। | মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতির সদস্যদের সহিত নিয়মিত মাসিক মিটিং এর আয়োজন করা। | GOAL 5: Gender EqualityGOAL 8: Decent Work and Economic Growth | Smart Economy |
| ৫। | মহিলা উন্নয়ন দল, সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। | GOAL 5: Gender EqualityGOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Economy |
| ৬। | মহিলা উন্নয়ন দলের নির্বাচিত উপকারভোগীদের অ-খামার কৃষির উপর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (সেলাই প্রশিক্ষণ) | GOAL 1: No PovertyGOAL 8: Decent Work and Economic Growth | Smart Economy |
| ৭। | জলবায়ু স্মার্ট কৃষির উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন | GOAL 1: No PovertyGOAL 13: Climate Action | Smart Government |
| ৮। | কৃষকদের জন্য এস আর আই পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা | GOAL 1: No PovertyGOAL 2: Zero Hunger | Smart Government |
| ৯। | নির্বাচিত কৃষকদেরকে উন্নত বীজ নির্বাচন, উৎপাদন, এবং সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। | GOAL 1: No PovertyGOAL 2: Zero Hunger | Smart Government |
| ১০। | নির্বাচিত কৃষকদেরকে জৈব সার (ভার্মি, পিট, কিচেন ইত্যাদি) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। | GOAL 1: No PovertyGOAL 13: Climate Action | Smart Government |
| ১১। | ধাত্রীদের জন্য রিফ্রেসার সেশন/প্রশিক্ষণের আয়োজন করা | GOAL 3: Good Health and Well-beingGOAL 5: Gender Equality | Smart Government |
| ১২। | মা ও শিশুদের নিয়ে পুষ্টি দিবস উৎযাপন ও রান্না প্রদর্শনীর আয়োজন করা | GOAL 2: Zero HungerGOAL 3: Good Health and Well-being | Smart Government |
| ১৩। | কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষদের স্বামী-স্ত্রীদের সমন্বয়ে ইস্যুভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা | GOAL 5: Gender Equality  | Smart Citizen |
| ১৪। | মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা | GOAL 5: Gender Equality  | Smart Government |
| ১৫। | সেবা/পরিষেবা প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের সহিত শিখন পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর কর্মশালার আয়োজন করা। | GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Citizen |
| ১৬। | উন্নয়ন দলের জন্য স্বাক্ষরতা সরঞ্জামাদি মুদ্রন ও আমানত সহায়তা | GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Citizen |
| ১৭। | সরকারী সহায়তায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতার লক্ষ্যে পরিষেবা প্রদানকারী অফিসে ক্রস ভিজিটের আয়োজন করা | GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Government |
| ১৮। | জাতীয়/আন্তর্জাতিক দিবস উদ্যাপন | GOAL 10: Reduced InequalityGOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Citizen |

**ছক - ০২ ............ প্রকল্পের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য : (যদি থাকে)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ঋণের ধরণ/প্রকৃতি | ঋণ স্থিতি(Loan Outstanding) | চলতি মাসে আদায়যোগ্য ঋণ | চলতি মাসে আদায় | ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়(চলতি অর্থবছরের) | আদায় হার | ক্যাশলেস লেনদেনের পরিমাণ | উপকারভোগী/ ঋণগ্রহীতার সংখ্যা | ঋণদান কর্মসূচী |
| *১* | *২* | *৩* | *৪* | *৫* | *৬* | *৭* | *৮* | *৯* |
| সাধারণ ঋণ | ২১৪৮৩১৫২ | ৩১৫৪২৫৫ | ২৯৪৬৪৬৪ | ১৪৫৭৬৭৯৬ | ৯৪% | প্রযোজ্য নয় | ৭৯০ | চলমান |
| উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ | ২০২২৯৬২ | ৩২৬৮৫৯ | ৩০৯০৫৯ | ১৫৩৪৮৬৭ | ৯৫% | প্রযোজ্য নয় | ১৪ | চলমান |
| মোট | ২৩৫০৬১১৪ | ৩৪৮১১১৪ | ৩২৫৫৫২৩ | ১৬১১১৬৬৩ | ৯৫% |  | ৮০৪ |  |

 **ছক - ০৩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রকল্পের কর্মীর বিবরণ | ক্রম | কর্ম এলাকা | ব্রাঞ্চ সংখ্যা | বেতন ভুক্ত | খন্ড কালীন |  স্বেচ্ছা সেবক | মোট কর্মী | সর্বমোট |
| নারী কর্মী | পুরুষ কর্মী |  |
| *১* | *২* | *৩* | *৪* | *৫* | *৬* | *৭* | *৮* |
| ১। | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ০১ | ২৫ | নাই | নাই | ১৯ | ০৬ | ২৫ |
|  | ২। | মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | ০১ | ০৩ | নাই | নাই | ০২ | ০১ | ০৩ |
|  | ৩। | ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ | ০১ | ০৪ | নাই | নাই | ০২ | ০২ | ০৪ |
|  |  | মোট | ৩ | ৩৩ | নাই | নাই | ২৩ | ০৯ | ৩২ |

**ছক - ০৪**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| সিদ্ধান্ত নম্বর | গত এনজিও সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত | বিবেচ্য মাসে বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
| *১* | *২* | *৩* | *৪* |
|  | নভেম্বরমাসের সভায় উপস্থিত? **হ্যাঁ** | * চলতি মাসে সঞ্চয়ের সঙ্গে জড়িত ২৩৮৬ জন উপকারভোগী।
* চলতি মাসে প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঞ্চয় জমা হয়েছে ৪৫০৫৫৮ টাকা।
* প্রকল্পের ১২৭২ জন সদস্যদের নিয়ে ৫টি সিবিওতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়।
* প্রকল্পের ০৪ টি সমিতির ১২৪ জন পুরুষ উপকারভোগী সাথে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক কাজের পরামর্শ প্রদান করা হয়।
* চলতি মাসে ১২৫০ জন উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ৪টি করে মোট- ৫০০০ ফলদ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরন করা হয়েছে।
* চলতি মাসে দলের সভায় ১০০জন অংশ গ্রহণ করেছে।
* চলতি মাসে ৭৪৮৪ কেজি ভার্মি কমপোষ্ট উৎপাদন হয়েছে এবং ৩৬৮০ কেজি ভার্মি কম্পোষ্ট ও ৩কেজি কেঁচো বিক্রি করা হয়েছে।
* চলতি মাসে জলবাযু সহিষ্ণু পদ্ধতিতে(CSA) সবজি চাষ করেছে ৭১ জন, মোট জড়িত ১০৭৮ জন।
* চলতি মাসে আইল ফসলে যুক্ত (পুকুর পাড়, ধানের আইল, রাস্তার পাশের আইল) ৪২ জন, মোট জড়িত ২৯১জন।
* চলতি মাসে বসত বাড়িতে সবজি বাগান করেছে ৯০ জন, মোট জড়িত ৩৮১জন।
* চলতি মাসে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে নতুন করে জড়িত হয়েছে ৫১ টি পরিবার।
* চলতি মাসে নতুন করে কিচেন কম্পোস্ট করেছে ৭৮ জন মোট যুক্ত ১,৩৫৭ জন সদস্য।
* চলতি মাসে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও বিশ্ব হাতধোয়া দিবস উদযাপন করা হয়।
* চলতি মাসে উপকারভোগী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়ে কৃষক বাজার স্কুল বিষয়ক সভা করা হয়।
* চলতি মাসে উপজেলা কৃষি অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে এ্যাডভোকেসী সভা করা হয়।
 |  |
|  | ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম | ১৪২ টি সমিতিতে পাক্ষিক সভার মধ্য দিয়ে সদস্যরা যেন নিজে আয়বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম নিজেদের নিয়োজিত করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। |  |

 **ছক - ০৫ অন্যান্য কার্যক্রম/ সেবামূলক কার্যক্রমের বিবরণ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রমিক | সেবামূলক কাজ (১০০ শব্দের মধ্যে) | মন্তব্য |
| *১* | *২* | *৩* |
|  |  |  |

**ছক ০৬, আগামী ৩ (তিন) মাসের পরিকল্পনা (সেপ্টেম্বর থেকে-নভেম্বর-২০২৪)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SL #** | **Activities** | **Number of Participants** | **Project** | **Implementation date (September)** | **Implementation date (October)** | **Implementation date (November)** | **Responsible person for Requisition** | **Responsible person for Implement** |
| **01** | **CBOs Regular MC Meeting (BP1)** | **100** | **CEP (Phase-II)** | **02-30 September** | **01-31 October** | **01-30November** | **Nasrin Akter (Trainer)** | **CDOs and CWs** |
| **02** | **Male Counterpart Member Regular Meeting (BP2)** | **880** | **CEP (Phase-II)** | **02-30 September** | **01-31 October** | **01-30 November** | **Nadimul Hassan****(Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **03** | **Training on Farming IGA Training (Poultry)** | **100** | **CEP (Phase-II)** | **18 September-30 September** | **-** | **-** | **Nadimul Hassan (Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **04** | **Training on IPM For staff** | **25** | **CEP (Phase-II)** | **11 September** | **-** | **-** | **Nadimul Hassan (Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **05** | **Training on Permaculture for Staff** | **25** | **CEP (Phase-II)** | **17 September** | **-** | **-** | **Nadimul Hassan (Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **06** | **Traditional Birth Attendance TBA Refreshers** | **100** | **CEP (Phase-II)** | **20 September to 30 September** | **-** | **-** | **Nasrin Akter (Trainer)** | **CDOs and CWs** |
| **07** | **Finance & Emergency Management Training** | **25** | **CEP (Phase-II)** | **04 September** | **-** | **-** | **Nadimul Hassan (Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **08** | **Arrange cross visit (service Provider**  | **150** | **CEP (Phase-II)** | **-** | **1-30 October** |  | **Nasrin Akter (Trainer)** | **CDOs and CWs** |
| **09** | **CBOs Annual General Meeting** | **2500** | **CEP (Phase-II)** | **O1 October-30 November** | **O1 October-30**  | **O1 -30 November** | **Nadimul Hassan (Supervisor)****Nasrin Akter (Trainer)** | **CDOs and CWs** |

 **প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীঃ যোয়েল শিকদার**