**এ্যাড্ভেন্টিষ্ট ডেভেল্পমেন্ট এন্ড রিলিফ এজেন্সি (এ্যাড্{রা) বাংলাদেশ প্রকল্পের নামঃ Community Empowerment Project: Phase-2 (CEP) ৬ গন্ডা মোড়, খেলারমাঠ, পূর্বদাপুনিয়া, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।**

**জেলা এনজিও সমন্বয় সভার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**মাসের নাম : নভেম্বর-২০২৪ খ্রিঃ**

**ছক - ০১**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ময়মনসিংহ জেলার প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের  মেয়াদকাল | প্রকল্পের বরাদ্দ (ময়মনসিংহ জেলার) | চলতি মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থ | অর্থের উৎস | প্রকল্প এলাকা | | | উপকারভোগীর সংখ্যা | ‍SDG এর  কোন গোলকে Enhance করে | Smart Bangladesh এর কোন Component Enhance করে | প্রকল্পের কার্যক্রম (১০০ শব্দের মধ্যে) |
| উপজেলা | ইউনিয়ন | গ্রাম |
| *১* | *২* | *৩* | *৪* | *৫* | *৬* | | | *৭* | *৮* | *৯* | *১০* |
| Community Empowerment Project (CEP) Phase-II | ২০২২-২০২৬ খ্রিঃ | ৬৫,৮৬০,৮৪৬.০০ টাকা (পাঁচ বছরের বরাদ্দ) এবং ১,২১,৫৩,৯০২.৫৪ টাকা চলতি বছরের বরাদ্দ | ১,৩৭,৬৮৩৭.৮৮ টাকা | বৈদেশিক (এ্যাড্ রা সুইডেন) | গৌরীপুর | এই উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নে  কার্যক্রম রয়েছে যথাঃ  ১।মইলাকান্দা ইউনিয়ন,  ২। গৌরীপুর ইউনিয়ন,  ৩। অচিন্তপুর ইউনিয়ন,  ৪। মাওহা ইউনিয়ন,  ৫। সহনাটি ইউনিয়ন  পরিষদ,  ৬। বোকাইনগর ইউনিয়ন পরিষদ,  ৭। রামগোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদ,  ৮।ডৌহাখলা ইউনিয়ন | মোট ৪৭ টি গ্রামে কার্যক্রম চলমান | মোট মহলিা= ২,৫০০ জন  মোট পুরুষ= ১,৭৫০ জন  প্রত্যক্ষ = ৪,২৫০ জন  পরোক্ষ= ৮,৩৫৪ জন |  |  |  |
| ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম | চলমান | *১,৪৯০০০০০.০০* | *৩৫৯৬০৭.০০* | ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম পরিচালনা | ২ | *০৯* | *৪৭* | *১২০৪* |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমকি নং** | **প্রকল্পের কার্যক্রম (১০০ শব্দের মধ্যে)** | **‍SDG এর কোন গোলকে Enhance করে** | **Smart Bangladesh এর কোন Component Enhance করে** |
| ***৮*** | ***৯*** | ***১০*** |
| ১। | মহিলা উন্নয়ন দল, সমিতি এবং ফেডারেশন সদস্যদের সহিত বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা। | GOAL 5: Gender Equality  GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Economy |
| ২। | মাঠ পর্যায়ে জলবায়ু স্মার্ট গবেষণা বা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন। | GOAL 2: Zero Hunger | Smart Government, Society |
| ৩। | সাপ্তাহিক/পাক্ষিক মিটিংয়ের আয়োজন করা | GOAL 5: Gender Equality  GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Economy |
| ৪। | মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতির সদস্যদের সহিত নিয়মিত মাসিক মিটিং এর আয়োজন করা। | GOAL 5: Gender Equality  GOAL 8: Decent Work and Economic Growth | Smart Economy |
| ৫। | মহিলা উন্নয়ন দল, সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। | GOAL 5: Gender Equality  GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Economy |
| ৬। | মহিলা উন্নয়ন দলের নির্বাচিত উপকারভোগীদের অ-খামার কৃষির উপর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (সেলাই প্রশিক্ষণ) | GOAL 1: No Poverty  GOAL 8: Decent Work and Economic Growth | Smart Economy |
| ৭। | জলবায়ু স্মার্ট কৃষির উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন | GOAL 1: No Poverty  GOAL 13: Climate Action | Smart Government |
| ৮। | কৃষকদের জন্য এস আর আই পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা | GOAL 1: No Poverty  GOAL 2: Zero Hunger | Smart Government |
| ৯। | নির্বাচিত কৃষকদেরকে উন্নত বীজ নির্বাচন, উৎপাদন, এবং সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। | GOAL 1: No Poverty  GOAL 2: Zero Hunger | Smart Government |
| ১০। | নির্বাচিত কৃষকদেরকে জৈব সার (ভার্মি, পিট, কিচেন ইত্যাদি) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। | GOAL 1: No Poverty  GOAL 13: Climate Action | Smart Government |
| ১১। | ধাত্রীদের জন্য রিফ্রেসার সেশন/প্রশিক্ষণের আয়োজন করা | GOAL 3: Good Health and Well-being  GOAL 5: Gender Equality | Smart Government |
| ১২। | মা ও শিশুদের নিয়ে পুষ্টি দিবস উৎযাপন ও রান্না প্রদর্শনীর আয়োজন করা | GOAL 2: Zero Hunger  GOAL 3: Good Health and Well-being | Smart Government |
| ১৩। | কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষদের স্বামী-স্ত্রীদের সমন্বয়ে ইস্যুভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা | GOAL 5: Gender Equality | Smart Citizen |
| ১৪। | মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা | GOAL 5: Gender Equality | Smart Government |
| ১৫। | সেবা/পরিষেবা প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের সহিত শিখন পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর কর্মশালার আয়োজন করা। | GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Citizen |
| ১৬। | উন্নয়ন দলের জন্য স্বাক্ষরতা সরঞ্জামাদি মুদ্রন ও আমানত সহায়তা | GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Citizen |
| ১৭। | সরকারী সহায়তায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতার লক্ষ্যে পরিষেবা প্রদানকারী অফিসে ক্রস ভিজিটের আয়োজন করা | GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Government |
| ১৮। | জাতীয়/আন্তর্জাতিক দিবস উদ্যাপন | GOAL 10: Reduced Inequality  GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions | Smart Citizen |

**ছক - ০২ ............ প্রকল্পের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য : (যদি থাকে)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ঋণের ধরণ/প্রকৃতি | ঋণ স্থিতি  (Loan Outstanding) | চলতি মাসে আদায়যোগ্য ঋণ | চলতি মাসে আদায় | ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়  (চলতি অর্থবছরের) | আদায় হার | ক্যাশলেস লেনদেনের পরিমাণ | উপকারভোগী/ ঋণগ্রহীতার সংখ্যা | ঋণদান কর্মসূচী |
| *১* | *২* | *৩* | *৪* | *৫* | *৬* | *৭* | *৮* | *৯* |
| সাধারণ ঋণ | ২১৪৮৩১৫২ | ৩১৫৪২৫৫ | ২৯৪৬৪৬৪ | ১৪৫৭৬৭৯৬ | ৯৪% | প্রযোজ্য নয় | ৭৯০ | চলমান |
| উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ | ২০২২৯৬২ | ৩২৬৮৫৯ | ৩০৯০৫৯ | ১৫৩৪৮৬৭ | ৯৫% | প্রযোজ্য নয় | ১৪ | চলমান |
| মোট | ২৩৫০৬১১৪ | ৩৪৮১১১৪ | ৩২৫৫৫২৩ | ১৬১১১৬৬৩ | ৯৫% |  | ৮০৪ |  |

**ছক - ০৩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রকল্পের কর্মীর বিবরণ | ক্রম | কর্ম এলাকা | ব্রাঞ্চ সংখ্যা | বেতন ভুক্ত | খন্ড কালীন | স্বেচ্ছা সেবক | মোট কর্মী | | | সর্বমোট |
| নারী কর্মী | পুরুষ কর্মী |  | |
| *১* | *২* | *৩* | *৪* | *৫* | *৬* | *৭* | | | *৮* |
| ১। | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ০১ | ২৫ | নাই | নাই | ১৯ | ০৬ | ২৫ | |
|  | ২। | মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | ০১ | ০৩ | নাই | নাই | ০২ | ০১ | ০৩ | |
|  | ৩। | ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ | ০১ | ০৪ | নাই | নাই | ০২ | ০২ | ০৪ | |
|  |  | মোট | ৩ | ৩৩ | নাই | নাই | ২৩ | ০৯ | ৩২ | |

**ছক - ০৪**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| সিদ্ধান্ত নম্বর | গত এনজিও সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত | বিবেচ্য মাসে বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
| *১* | *২* | *৩* | *৪* |
|  | নভেম্বর  মাসের সভায় উপস্থিত? **হ্যাঁ** | * চলতি মাসে সঞ্চয়ের সঙ্গে জড়িত ২৩৮৬ জন উপকারভোগী। * চলতি মাসে প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঞ্চয় জমা হয়েছে ৪৫০৫৫৮ টাকা। * প্রকল্পের ১২৭২ জন সদস্যদের নিয়ে ৫টি সিবিওতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়। * প্রকল্পের ০৪ টি সমিতির ১২৪ জন পুরুষ উপকারভোগী সাথে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক কাজের পরামর্শ প্রদান করা হয়। * চলতি মাসে ১২৫০ জন উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ৪টি করে মোট- ৫০০০ ফলদ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরন করা হয়েছে। * চলতি মাসে দলের সভায় ১০০জন অংশ গ্রহণ করেছে। * চলতি মাসে ৭৪৮৪ কেজি ভার্মি কমপোষ্ট উৎপাদন হয়েছে এবং ৩৬৮০ কেজি ভার্মি কম্পোষ্ট ও ৩কেজি কেঁচো বিক্রি করা হয়েছে। * চলতি মাসে জলবাযু সহিষ্ণু পদ্ধতিতে(CSA) সবজি চাষ করেছে ৭১ জন, মোট জড়িত ১০৭৮ জন। * চলতি মাসে আইল ফসলে যুক্ত (পুকুর পাড়, ধানের আইল, রাস্তার পাশের আইল) ৪২ জন, মোট জড়িত ২৯১জন। * চলতি মাসে বসত বাড়িতে সবজি বাগান করেছে ৯০ জন, মোট জড়িত ৩৮১জন। * চলতি মাসে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে নতুন করে জড়িত হয়েছে ৫১ টি পরিবার। * চলতি মাসে নতুন করে কিচেন কম্পোস্ট করেছে ৭৮ জন মোট যুক্ত ১,৩৫৭ জন সদস্য। * চলতি মাসে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও বিশ্ব হাতধোয়া দিবস উদযাপন করা হয়। * চলতি মাসে উপকারভোগী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়ে কৃষক বাজার স্কুল বিষয়ক সভা করা হয়। * চলতি মাসে উপজেলা কৃষি অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে এ্যাডভোকেসী সভা করা হয়। |  |
|  | ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম | ১৪২ টি সমিতিতে পাক্ষিক সভার মধ্য দিয়ে সদস্যরা যেন নিজে আয়বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম নিজেদের নিয়োজিত করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। |  |

**ছক - ০৫ অন্যান্য কার্যক্রম/ সেবামূলক কার্যক্রমের বিবরণ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রমিক | সেবামূলক কাজ (১০০ শব্দের মধ্যে) | মন্তব্য |
| *১* | *২* | *৩* |
|  |  |  |

**ছক ০৬, আগামী ৩ (তিন) মাসের পরিকল্পনা (সেপ্টেম্বর থেকে-নভেম্বর-২০২৪)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SL #** | **Activities** | **Number of Participants** | **Project** | **Implementation date (September)** | **Implementation date (October)** | **Implementation date (November)** | **Responsible person for Requisition** | **Responsible person for Implement** |
| **01** | **CBOs Regular MC Meeting (BP1)** | **100** | **CEP (Phase-II)** | **02-30 September** | **01-31 October** | **01-30November** | **Nasrin Akter (Trainer)** | **CDOs and CWs** |
| **02** | **Male Counterpart Member Regular Meeting (BP2)** | **880** | **CEP (Phase-II)** | **02-30 September** | **01-31 October** | **01-30 November** | **Nadimul Hassan**  **(Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **03** | **Training on Farming IGA Training (Poultry)** | **100** | **CEP (Phase-II)** | **18 September-30 September** | **-** | **-** | **Nadimul Hassan (Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **04** | **Training on IPM For staff** | **25** | **CEP (Phase-II)** | **11 September** | **-** | **-** | **Nadimul Hassan (Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **05** | **Training on Permaculture for Staff** | **25** | **CEP (Phase-II)** | **17 September** | **-** | **-** | **Nadimul Hassan (Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **06** | **Traditional Birth Attendance TBA Refreshers** | **100** | **CEP (Phase-II)** | **20 September to 30 September** | **-** | **-** | **Nasrin Akter (Trainer)** | **CDOs and CWs** |
| **07** | **Finance & Emergency Management Training** | **25** | **CEP (Phase-II)** | **04 September** | **-** | **-** | **Nadimul Hassan (Supervisor)** | **CDOs and CWs** |
| **08** | **Arrange cross visit (service Provider** | **150** | **CEP (Phase-II)** | **-** | **1-30 October** |  | **Nasrin Akter (Trainer)** | **CDOs and CWs** |
| **09** | **CBOs Annual General Meeting** | **2500** | **CEP (Phase-II)** | **O1 October-30 November** | **O1 October-30** | **O1 -30 November** | **Nadimul Hassan (Supervisor)**  **Nasrin Akter (Trainer)** | **CDOs and CWs** |

**প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীঃ যোয়েল শিকদার**